附件1

第十七届粮食产销协作福建洽谈会方案

为进一步落实国家发展改革委等九部委《关于深化粮食产销合作提高安全保障能力的指导意见》(国粮发〔2018〕155号)，促进粮食产销合作向纵深发展，实现产销区优势互补和互利共赢，推动粮食产业高质量发展，切实提高粮食安全保障能力，定于2021年6月18日在福州市举办第十七届粮食产销协作福建洽谈会。具体方案如下：

一、举办洽谈会的目的

进一步巩固发展粮食产销协作关系，为粮食企业、科研院校等开展贸易洽谈、项目推介对接搭建平台。服务乡村振兴战略，引导产销区粮食企业开展粮食生产、收购、加工、储存、销售等多方面的合作，促进粮食生产和消费有序衔接、顺畅流通，使产区余粮有销路、销区用粮有保障，确保区域粮食安全。加强产学研合作，推动科技与粮食产业深度合作，加快科技成果在粮食行业的转化，为粮食产业经济高质量发展提供动力支撑。

二、会议名称

第十七届粮食产销协作福建洽谈会(简称福建粮洽会)。

三、会议时间、地点

时间：2021年6月18-20日，6月17日报到，

6月15日布展。

地点：福州海峡国际会展中心4号展馆

四、组织机构及职责

(一)主办、承办和协办单位

主办：福建、山东、江西、吉林、安徽、河南、黑龙江、湖南、江苏、湖北、内蒙古、宁夏等十二个省(区)粮食和物资储备局(粮食局)，以下简称各主办省(区)局。

承办：福建省粮食和物资储备局

协办：福建省粮食行业协会

(二)大会组委会

主任：福建省粮食和物资储备局主要负责人

副主任：各主办省(区)局有关负责人

成员：1.各主办省(区)局福建粮洽会联络员；

2.福建省粮食和物资储备局处(室)有关人员

组委会下设工作专班、联络洽谈、科技项目对接与展馆、综合宣传、后勤保障、财务审计、疫情防控七个工作组。

1.工作专班。承担大会组委会办公室职责，统筹协调和组织开展福建粮洽会各项工作，并抓好督促落实；负责与各省、各工作组、省直有关部门、海峡国际会展中心、六一八公司等有关单位的沟通协调，提出工作意见，为组委会决策提供参考；负责参会代表名单收集、证件制作与发放；负责制定重要嘉宾巡馆活动现场执行方案；承办组委会联络员会议。

负责人：宋剑峰、何义仁，联系电话：13600816246、13600816196。

2.联络洽谈组。负责起草福建粮洽会方案，提出会议议程；负责联络、沟通、协调省内外粮食企业及单位参加粮洽会有关事宜；负责汇总、组织落实粮食购销合同和合作项目，组织现场签约；组织协调各省贸易洽谈，企业对接洽谈；收集汇总各省供求信息，汇总统计贸易洽谈和项目推介成果。负责第十七届福建粮洽会开幕式和签约仪式，以及第二十届省内产销区粮食购销协作洽谈会签约仪式相关准备工作。负责大会期间产品和项目推介、论坛等相关活动的组织协调，举办“一带一路”粮食国际论坛。

负责人：林星，联系电话：13696898468。

3.科技项目对接与展馆组。负责制定展馆的总体方案，确定展馆设计、制作公司，协调展位招商、布展；负责邀请科研院校、专家，以及科技项目的征集、对接、组织推介。

负责人：谢凯，联系电话：13365919806。

4.综合宣传组。主要负责起草领导讲话、会议主持词、邀请函、新闻宣传等有关文字材料。负责我省宣传方案和专题宣传片制作，联系协调新闻媒体和企业采访报道等；负责现场活动志愿服务的调度协调，以及展馆的现场解说等；负责起草粮洽会的综合总结报告。

负责人：陈昌炳，联系电话：13960975895。

5.后勤保障组。负责会议期间参会代表交通、食宿及有关活动安排；负责制定对口接待方案并组织实施；负责领导活动安排与协调协调；配合省政府办公厅做好各省政府代表团及国家有关部委省部级领导的对口接待工作；负责与会领导、贵宾考察调研的协调工作。

负责人：林中，联系电话：13950499198。

- 6.财务审计组。负责编制福建粮洽会经费预算，协调落实相关工作经费；负责编制政府采购计划，督促指导有关单位组织做好政府采购工作；负责经费管理以及经费审核支付、结（决）算工作。

负责人：陈金苍，联系电话：13705938866。

7.疫情防控组。负责协调沟通六一八公司做好疫情防控相关事宜；督促落实中国·海峡项目成果交易会组委会的疫情防控方案和应急预案要求，并参与组委会组织的应急演练。

负责人：莫锦富，联系电话：15205017789。

五、洽谈会主要内容

(一)贸易、合作项目洽谈

开展粮食贸易洽谈；粮食基地建设、订单收购、异地代储、粮食产业化经营、粮油加工、深加工技术、物流、粮食加工机械、储粮设备技术、检测检验仪器和信息化电子商务项目合作等项目洽谈；粮食科研院校与粮食企业开展项目合作洽谈。

(二)企业推介、产品或项目推介

为主办省(区)组织专场推介会；重点粮食企业、粮油科技和设备技术项目推介；小范围企业对接洽谈会。

(三)粮食形势分析、论坛

举办“一带一路”粮食国际论坛；邀请有关专家、学者，举办粮食政策和市场形势分析会、粮食产业高质量发展等专题讲座或论坛。

(四)供求信息

通过编印信息指南和展板的形式推介供求信息。

企业粮油供给、需求信息；粮油加工、深加工技术、物流、粮油机械装备、仓储设备技术、检验检测仪器、粮油信息化创新成果推介和技术需求。

(五)展示宣传

设置粮油精品、粮油设备、粮油科技与信息化三个展示区及贸易洽谈区，地点设在福州海峡国际会展中心4号展馆，面积约9000平方米。

1.粮油精品展区。由各主办省(区)局和企业负责布展，主要包括产业化龙头企业推介，展示特色小包装粮油产品，粮油产业新成果、新产品。

2.粮油设备展区。组织粮油加工机械、快速检验设备、粮油精深加工设备、仓储设备、包装设备等相关企业参展，展示企业先进装备和技术。

3.粮油科技与信息化展区。邀请国内粮食科研院校、信息化企业，展示粮油科技新成果，并与粮食企业开展项目合作交流。

六、参会代表

(一)主办省(区)局有关人员和粮食企业代表；

(二)部分从事粮食科研、粮油机械设备生产、检验检测、信息化电子商务等企业和科研院校代表;

(三)邀请国家粮食和物资储备局领导和各主办省(区)人民政府领导到会指导;

(四)邀请福建省省直有关单位和新闻媒体参加。