## 危仓老库维修改造统计表
附件
军粮应急供应网点维修改造专项资金执行情况表
单位：（盖章）
项目名称 | 资金到位及支出情况（万元） | [13 empty] | 工程完成情况（万斤） | [12 empty] | 维修改造后新增仓容 （万斤） | 形象进度 | 预计完成时间 | 备注
| 核定总投资 |  |  |  | 已资金落实 |  |  |  | 截至2016年6月底累计已支出资金 | [5 empty] | 计划维修改造和功能提升仓容合计 | 实际已完成的维修改造和功能提升仓容合计 | 已完成维修改造仓容 |  |  |  | 已完成功能提升仓容 |  |  |  |  | 计划维修营业场所等设施面积（平方米） | 实际已完成营业室维修改造（平方米）
| 合计 | 中央及省级财政补助资金 | 省以下财政配套资金 | 企业自筹资金 | 合计 | 中央及省级财政补助资金 | 省以下财政配套资金 | 企业自筹资金 | 合计 | 仓库维修改造 | 仓库功能提升 | 翻建 | 营业场所维修改造 | 其他 |  |  | 合计 | 翻建 | 大修 | 一般维修 | 合计 | 粮情检测 | 环流熏蒸 | 机械通风 | 其他
备注：1、本表应与每季度上报的进展情况表相衔接，项目要细化到军粮供应点，即一个军供站如有多个供应点进行维修改造，每个供应点都要分别填报。 2、项目核定总投资和中央及省级财政补助按闽粮军〔2015〕238号填写。已落实资金“中央及省级财政补助资金”包括2015年省财政厅和省局联合下达的第一批、第二批资金（闽财〔建〕指〔2015〕169号、闽财建〔2015〕114号）以及2013年下达的海岛项目资金。 3、累计已支出资金截止至2016年6月底，按资金的用途分别计入“仓库维修改造”、“仓库功能提升”、“翻建”、“营业场所维修改造”类别，无法归入上述类别的填“其他”，并在备注中注明。 4、“翻建”计入维修改造仓容。“计划维修改造仓容”填原申报拟维修改造的仓容，“实际完成维修改造仓容”填截至2016年6月底已完成维修改造的仓容（含翻建）。 5、“计划维修营业场所等设施面积”填原申报拟维修改造的面积，“实际已完成营业室维修改造”填截至2016年6月底已完成维修改造的营业场所面积。 6、“维修改造后新增仓容”指预计大修或翻建后能够新增的仓容（含未完成的项目）。 7、“形象进度”按累计已完成的工程量占全部工程量的比例进行估算，填百分比。 8、“预计完成时间”填写到月份，如2016年9月填“1609”。 9、填表过程中如有疑问，请联系省局军供处林华全，联系电话13950404854。为了便于联系，填表人及联系方式务必要填写。
填表人： | [16 empty] | 已完成维修改造仓容 大修: 联系方式：